## Burndown Chart Sprint3
BURNDOWN CHART
Puntos de historia
Fecha | Dia | Planificado | Actual | Historia | Story points | Día de término
2019-11-06 | 0 | 233 | 233 | TC 02-01 | 13 | 19
2019-11-07 | 1 | 233 | 233 | TE03-01 | 34 | 12
2019-11-08 | 2 | 233 | 233 | TE 05-01 | 55 | 14
2019-11-09 | 3 | 233 | 233 | TA 03-01 | 21 | 8
2019-11-10 | 4 | 233 | 178 | TA 04-01 | 55 | 6
2019-11-11 | 5 | 233 | 178 | TA04-02 | 34 | 19
2019-11-12 | 6 | 178 | 157 | TA 02-01 | 21 | 16
2019-11-13 | 7 | 178 | 157
2019-11-14 | 8 | 157 | 157
2019-11-15 | 9 | 157 | 157 | Fecha inicio | 2019-11-07
2019-11-16 | 10 | 157 | 157 | fecha termino | 2019-11-25
2019-11-17 | 11 | 157 | 157
2019-11-18 | 12 | 123 | 157 | Historia | Story points | Día de término Real
2019-11-19 | 13 | 123 | 136 | TC 02-01 | 13 | 19
2019-11-20 | 14 | 68 | 136 | TE03-01 | 34 | 16
2019-11-21 | 15 | 68 | 136 | TE 05-01 | 55 | 16
2019-11-22 | 16 | 47 | 47 | TA 03-01 | 21 | 6
2019-11-23 | 17 | 47 | 47 | TA 04-01 | 55 | 4
2019-11-24 | 18 | 47 | 47 | TA04-02 | 34 | 19
2019-11-25 | 19 | 0 | 0 | TA 02-01 | 21 | 13

## Poker estimación completo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 100
TC 01-01 | [6 empty] | X
TC 01-02 | [5 empty] | X
TC 02-01 | [6 empty] | X
TC 03-01 | [9 empty] | X
TC 04-01 | [9 empty] | X
TE 04-01 | [8 empty] | X
TC 05-01 | [9 empty] | X
TE 01-01 | [9 empty] | X
TE 02-01 | [8 empty] | X
TE03-01 | [8 empty] | X
TE 05-01 | [9 empty] | X
TA 01-01 | [6 empty] | X
TA 01-02 | [8 empty] | X
TA 02-01 | [7 empty] | X
TA 03-01 | [7 empty] | X
TA 03-02 | [7 empty] | X
TA 04-01 | [9 empty] | X
TA04-02 | [8 empty] | X
TA 05-01 | [7 empty] | X
SPRINT 1
SPRINT 2
| SPRINT 3 | 212

## Tareas
ID | Nombre | Story points | Descripción
TC 02-01 | Vista fecha de visita al paciente | 13 | Se crea vista para dar el detalle de la fecha de visita al paciente
TE03-01 | Opción de contacto con el administrador con el fin de modificar la ruta | 34 | Se crea una interfaz para comunicarse con integrante del equipo médico, con el fin de establecer la contacto entre equipo medico y administrador, para realizar alguna modificación en el recorrido de ser necesario, acceso desde perfil especialista
TE 05-01 | Crear opción para notificar al administrador ausencia de paciente. | 55 | Vista para notificar ausencia del paciente por parte del equipo médico en ruta, acceso desde perfil especialista
TA 03-01 | Vista para modificar calendario de visitas | 21 | Facultad del administrador para modificar el calendario de visitas estipuladas con anterioridad
TA 04-01 | Crear Vista para visualizar calendario de visita | 55 | Vista para visualizar el calendario de visitas
TA04-02 | Opciones para filtrar información sobre el calendario de visita. | 34 | Metodo find para poder filtrar información específica sobre el calendario de visitas
TA 02-01 | Vista para agregar documentos relevantes al repositorio | 21 | Creación de vista que funcione como repositorio de los documentos que podrían ser relevantes