## Burndown Chart Sprint2
BURNDOWN CHART
Puntos de historia
Dia | Planificado | Actual | Historia | Story points | Día de término
0 | 131 | 131 | HC1 | 42 | 9
1 | 131 | 131 | HC5 | 55 | 17
2 | 131 | 131 | HA1 | 34 | 17
3 | 131 | 131
4 | 131 | 131
5 | 131 | 131 | Fecha inicio | 2019-10-13
6 | 131 | 131 | fecha termino | 2019-11-06
7 | 131 | 131
8 | 131 | 131 | Historia | Story points | Día de término Real
9 | 131 | 131 | HC1 | 42 | 17
10 | 131 | 131 | HC5 | 55 | 17
11 | 131 | 131 | HA1 | 34 | 20
12 | 131 | 131
13 | 131 | 131
14 | 89 | 131
15 | 89 | 131
16 | 89 | 131
17 | 89 | 131
18 | 89 | 55
19 | 55 | 55
20 | 55 | 55
21 | 55 | 0
22 | 55 | 0
23 | 0 | 0

## Estimación de Horas
Estimación de tareas | [7 empty] | Evaluar tareas en horas
Tarea ID | Rodrigo | Sebastián | Cristian | Diego | Pablo | Daniel | Total
1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 15.3333
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4.3333
3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6.8333
4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 9.6667
5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9.3333
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 4 | 7.3333
[6 empty] | Total | 56.8333

## Poker estimación
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 100
HC1.1 | Modelos BD | [6 empty] | x
HC1.2 | Crear login | [5 empty] | x
HC1.3 | Actualizar datos paciente | [7 empty] | x
HC5.1 | Vista Documentos | [9 empty] | x
HA1.1 | Login con permisos de ADM | [6 empty] | x
HA1.2 | Update, delete perfiles (ADM) | [8 empty] | x
| TOTAL | 131 |  | Dias Totales |  | 14
Vel = | 9.3571 | HC1 | 42
|  | HC5 | 55
|  | HA1 | 34

## Tareas
ID | Peso | Tareas
|  | HC1 | Yo como cuidador deberé entregar datos, además de los datos de el paciente al administrador para que este me cree un perfil entregándome un nombre de usuario y clave predefinida.
1 |  |  | T1 | Revisar, modificar y consolidar modelo de base de datos.
3 |  |  | T2 | Crear vista para actualizar datos del paciente
|  | HC5 | Yo como cuidador podré visualizar y descargar los diferentes documentos respecto al paciente para mantenerte informado sobre el diagnóstico y evolución del paciente.
4 |  |  | T1 | Vista para acceder a documentos del repositorio
|  | HA1 | Yo como administrador de la página web podré ingresar pacientes y cuidadores, al programa de hospitalización domiciliaria, para poder tener un registro de sus datos.
5 |  |  | T1 | Crear Login de ADM, con permisos de creacion de nuevos usuarios
6 |  |  | T2 | Vista de cuenta administrador para realizar update o delete de informacion o perfiles usuarios