## Burndown Chart Sprint2
BURNDOWN CHART
| Horas |  | Restantes |  | Hecho
Dia | Planificado | Actual | Planificado | Actual | Hoy
0 |  |  | 56 | 60 | 0
1 | 4 | 5 | 56 | 55 | 5
2 | 4 | 5 | 52 | 50 | 5
3 | 4 |  | 48 | #N/A | 0
4 | 4 |  | 44 | #N/A | 0
5 | 4 |  | 40 | #N/A | 0
6 | 4 |  | 36 | #N/A | 0
7 | 4 |  | 32 | #N/A | 0
8 | 4 |  | 28 | #N/A | 0
9 | 4 |  | 24 | #N/A | 0
10 | 4 |  | 20 | #N/A | 0
11 | 4 |  | 16 | #N/A | 0
12 | 4 |  | 12 | #N/A | 0
13 | 4 |  | 8 | #N/A | 0
14 | 4 |  | 4 | #N/A | 0

## Estimación de tareas
Estimación de tareas | [7 empty] | Evaluar tareas en horas
Tarea ID | Rodrigo | Sebastián | Cristian | Diego | Pablo | Daniel | Total
1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 15.3333
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4.3333
3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6.8333
4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 9.6667
5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9.3333
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 4 | 7.3333
[6 empty] | Total | 56.8333

## Tareas
ID | Horas | Tareas
|  | HC1 | Yo como cuidador deberé entregar datos, además de los datos de el paciente al administrador para que este me cree un perfil entregándome un nombre de usuario y clave predefinida.
1 | 16 |  | T1 | Revisar, modificar y consolidar modelo de base de datos.
2 | 4 |  | T1 | Crear perfil paciente con user y password
3 | 8 |  | T2 | Crear vista para actualizar datos del paciente
|  | HC5 | Yo como cuidador podré visualizar y descargar los diferentes documentos respecto al paciente para mantenerte informado sobre el diagnóstico y evolución del paciente.
4 | 8 |  | T1 | Vista para acceder a documentos del repositorio
|  | HE3 | Yo como especialista en terreno tendré la opción de pedir al administrador que cambie un paciente para otro grupo o cambiarlo para otra fecha en caso de un inconveniente
5 | 8 |  | T1 | Opción de contacto con el administrador con el fin de modificar la ruta
|  | HA1 | Yo como administrador de la página web podré ingresar pacientes y cuidadores, al programa de hospitalización domiciliaria, para poder tener un registro de sus datos.
6 | 4 |  | T1 | Crear Login de ADM, con permisos de creacion de nuevos usuarios
7 | 8 |  | T2 | Vista de cuenta administrador para realizar update o delete de informacion o perfiles usuarios

## Burndown Chart
BURNDOWN CHART
| Horas |  | Restantes |  | Hecho
Semana | Planificado | Actual | Planificado | Actual | Hoy
0 |  |  | 120 | 120 | 0
1 |  | 1 | 120 | 119 | 1
2 |  |  | 120 | #N/A | 0
3 |  |  | 120 | #N/A | 0
4 |  |  | 120 | #N/A | 0
5 |  |  | 120 | #N/A | 0
6 |  |  | 120 | #N/A | 0
7 |  |  | 120 | #N/A | 0
8 |  |  | 120 | #N/A | 0
9 |  |  | 120 | #N/A | 0